Колледж ВятГУ

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

«Подготовка проектных решений по внедрению информационной системы»

«МДК 06.01 Внедрение информационных систем»

Выполнил: студент учебной группы

ИСПк 203-52-00

Шильников М.Ю.

Преподаватель:

Самоделкин П.А.

Киров

2026

Цель работы – приобретение практических навыков по внедрению информационной системы.

Задание:

- Подготовить проектные решения по внедрению системы из списка.

- Результаты оформить в виде отчета.

Результаты выполнения задания

Ресурсное обеспечение и бюджет

Для реализации проекта в установленный срок (8 недель) выделяется рабочая группа со стороны исполнителя (см. таблицу 1) и определяются финансовые параметры.

Таблица 1 – Рабочая группа

| Роль | Основная зона ответственности |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Соблюдение сроков, управление рисками и коммуникацией с заказчиком |
| Ведущий аналитик | Настройка библиотечных процессов, проектирование отчетов |
| Технический специалист 1С | Инсталляция ПО, настройка прав и доработка АРМ |
| Инженер по оборудованию | Настройка принтеров читательских билетов, терминалов самообслуживания |

Бюджет проекта носит комплексный характер и включает следующие статьи расходов:

- лицензионное ПО: стоимость «1С:Библиотека» (базовая поставка + клиентские лицензии на 15 рабочих мест);

- оплата работы команды;

- аренда облачного сервера и закупка периферийного оборудования.

Календарный план внедрения системы

Для обеспечения наглядности и удобства контроля за ходом проекта все этапы и конкретные работы сведены в единый календарный план, представленный в таблице 2.

Таблица 2 – Календарный план внедрения системы

| Наименование этапа | Срок | Ключевые работы и решения |
| --- | --- | --- |
| Системный анализ и ТЗ | Неделя 1 | Анализ процессов каталогизации и обслуживания читателей, утверждение ТЗ. |
| Инфраструктура и ПО | Неделя 2 | Развертывание облачного сервера, установка платформы 1С, настройка АРМ. |
| Методическая настройка | Недели 2–3 | Унификация справочников (фонды, издательства, рубрики). |
| Адаптация интерфейсов | Недели 3–4 | Настройка рабочих мест «Читальный зал», «Абонемент», «Каталогизатор», «Администратор». |
| Оборудование и интеграция | Недели 5–6 | Подключение сканеров штрихкодов, принтеров билетов, терминалов самообслуживания. |
| Миграция данных | Неделя 6 | Очистка и трансформация данных. |
| Обучение персонала | Неделя 7 | Тестирование сотрудников, выдача инструкций читателям. |
| Запуск и поддержка | Неделя 8 | Переход в промышленную эксплуатацию, период интенсивной поддержки, подписание акта приемно-сдаточных процедур. |

Этап 1. Системный анализ и формирование технического задания

На данном этапе исследуется работа библиотеки: процессы каталогизации, выдачи книг и статистики. Проводятся интервью с сотрудниками для фиксации всех бизнес-процессов.

В рамках этапа реализуются следующие решения:

- определяются обязательные поля библиографических записей;

- разрабатываются правила жизненного цикла книги;

Результатом этапа является утверждённое техническое задание.

Этап 2. Проектирование ИТ-инфраструктуры и инсталляция системы

На данном этапе разворачивается централизованная облачная инфраструктура для филиалов.

В рамках этапа реализуются следующие решения:

- устанавливаются платформа 1С и СУБД;

- создаются 12 учётных записей с разграничением прав;

- настраиваются 10 рабочих мест библиотекарей.

Результатом этапа является готовая к настройке серверная среда и подключённые рабочие места.

Этап 3. Методическое обеспечение и настройка типового решения

На данном этапе система наполняется библиотечной логикой: правила каталогизации.

В рамках этапа реализуются следующие решения:

- формируются справочники издательств, рубрик, типов изданий;

- программируются сроки выдачи, автоматический расчёт задолженности;

Результатом этапа является настроенная методическая база системы, готовая к тестированию.

Этап 4. Техническая реализация

На данном этапе создаются специализированные рабочие места для разных категорий сотрудников.

В рамках этапа реализуются следующие решения:

- «Каталогизатор»: контроль уникальности инвентарных номеров;

- «Абонемент»: выдача/возврат по штрихкодам;

- «Читальный зал»: регистрация посещений, выдача без выноса;

- «Администратор»: управление правами.

Результатом этапа являются адаптированные интерфейсы для всех ролей сотрудников.

Этап 5. Подключение оборудования и внешних интеграций

На данном этапе программная среда объединяется с оборудованием библиотеки и внешними сервисами.

В рамках этапа реализуются следующие решения:

- подключаются сканеры штрихкодов для книг и читательских билетов;

- настраивается принтер для печати пластиковых билетов и термопринтер для квитанций;

Результатом этапа является полностью подключённое и протестированное оборудование.

Этап 6. Миграция данных и ввод начальных остатков

На данном этапе выполняется перенос информации из старых в новую базу данных.

В рамках этапа реализуются следующие решения:

- данные о библиографических записях (инвентарные номера, место хранения) приводятся к новой структуре;

- выполняется тестовая загрузка одного филиала с последующей сверкой остатков;

- фиксируются текущие выдачи, задолженности читателей и даты возврата.

Результатом этапа является полностью перенесённая и верифицированная база данных.

Этап 7. Дистанционное обучение пользователей и формирование базы знаний

На данном этапе сотрудники обучаются работе в системе, а читатели получают инструкции.

В рамках этапа реализуются следующие решения:

- подготавливаются видеоинструкции и проводятся онлайн тестирования для 12 библиотекарей;

- разрабатываются памятки для читателей;

Результатом этапа является обученный персонал и переданный заказчику пакет документации.

Этап 8. Опытно промышленная эксплуатация и финализация проекта

На данном этапе система запускается в реальном режиме и передаётся в штатную эксплуатацию.

В рамках этапа реализуются следующие решения:

- в течение 10 рабочих дней команда внедрения сопровождает систему удалённо, оперативно исправляя инциденты.

- выполняются приёмосдаточные испытания всех блоков системы по ТЗ.

Результатом этапа является подписанный акт сдачи приёмки и передача полного комплекта документации заказчику.